**دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز**

**برنامه عملياتـي**

**گروه سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس**

**سال 1403**

**برنامه عملیاتی سلامت نوجوانان**

**تهيه كننده: زهراداودی فرزانه داودی**

**بسمه تعالی**

**مقدمه:**

نوجوانان سرمایه های فردای جامعه هستند و برای آنکه جامعه ای سازنده داشته باشیم ، باید امروز به آنان بیشتر توجه نماییم. پژوهش های تربیتی گویای این واقعیت هستند که توجه به سلامت جسمی و روحی نوجوانان ، تحولات طبیعی آنان را در طی مراحل رشد تضمین می کند ، در حالی که عدم شناسایی مشکلات جسمی و ذهنی می تواند سلامت کلی نوجوان را به مخاطره انداخته و انواع مشکلات تحصیلی و رفتاری را برای او به همراه داشته باشد.امروزه زندگی افراد در جوامع به طور اساسی دستخوش تغییر شده است. فعالیت فیزیکی کاهش یافته و الگوی تغذیه به گونه ای عوض شده که در نهایت منجر به شیوع بالای چاقی و عدم تحرک شده است. الگوی بیماری ها تغییر کرده و آلودگی ها و عوامل خطرزای محیطی افزایش یافته است و پاسخگویی به این نیاز های دائماً در حال تغییر سلامت را به یکی از چالش های مهم نظام سلامت در همه جوامع تبدیل کرده است این امر چه در تعریف گروه های پر خطر برای دریافت خدمات سلامتی و چه ابعاد مختلف سلامت مشهود است و به عبارت دیگر نگرش و رویکرد نوینی را برای حل معضلات سلامت پیش روی سیاستگزاران قرار داده است . یکی از گروه های سنی مهم در این رویکرد نظام سلامت گروه سنی نوجوانان است که حدودا 21 درصد از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز را تشکیل می دهد.  در حال حاضر مراقبت سلامت نوجوانان (دانش آموز و غیر دانش آموز) به صورت دوره ای و هر ۳ سال یک بار بر اساس بسته خدمات سلامت نوجوانان و در دو سطح پزشک و غیر پزشک انجام می شود. در بسته خدمات سلامت نوجوانان به حیطه های مختلف سلامت اعم از جسمی، روانی، اجتماعی پرداخته شده و همراه با راهنماهای آموزشی جهت انجام مراقبتهای تعریف شده در دو سطح پزشک و غیر پزشک تدوین شده است. ارائه خدمات مراقبت سلامت نوجوانان در قالب پرونده الکترونیک سلامت و در دو بخش ارزیابی مقدماتی توسط غیرپزشک) و معاینات پزشکی عمومی در کلیه مناطق کشور اعم از شهری و روستایی صورت می گیرد. ارزیابی مقدماتی توسط مراقبین سلامت در پایگاهها و مراکز خدمات جامع سلامت در مناطق شهری و توسط بهورز در خانه های بهداشت در مناطق روستایی انجام می شود.هدف ازانجام معاينات دوره ای نوجوانان شناسايي نوجوانان داراي اختلال است و مخاطب معاينات نوجوانان غیر دانش آموز سنين هدف( 5 تا 6 سال، 6 تا 7 سال، 9 تا 10 سال، 12 تا 13 سال و 15 تا 16 سال )و نوجوانان دانش آموز پایه های هدف(پیش دبستانی،اول،چهارم،هفتم و دهم) مي باشد.كه بايد اول معاينه مقدماتي توسط مراقب بهداشت ، كاردان بهداشتي و يا بهورز انجام شود و افراد داراي اختلال غربالگري شوند ، سپس معاينات تكميلي توسط پزشك انجام مي شود.پزشك موظف است علاوه بر انجام معاينات تكميلي طبق بسته خدمتي ، نوجوانانی كه در معاينات تكميلي داراي اختلال هستند نيز بررسي نمايد و درصورت نياز به مراكز تخصصي و يا فوق تخصصي ارجاع دهد.كه خوشبختانه هم از لحاظ كمي و هم كيفي روند رو به رشدي داشته ايم.

بررسی وضعیت موجود: (توصیف برنامه با تاکید بر روند شاخص ها و آخرین آمارها و تحلیل آنها) به تفکیک هر برنامه:

**1-برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت نوجوانان دانش آموز پایه هدف:**

**این برنامه شامل:**

**-سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به مدرسه و پیش دبستانی**

**بررسی وضعیت موجود:**

در این طرح کلیه نوآموزان بدو ورود به مدرسه و تعداد زیادی از پیش دبستانی ها با هماهنگی و مشارکت وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور به طور همزمان از جهت اختلالات بینایی، شنوایی، مشکلات آمادگی تحصیلی ، یادگیری و اختلالات روان شناختی در پایگاههای سنجش آموزش و پرورش و انجام معاینات غربالگری سلامت و پزشکی در پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت مورد ارزیابی قرار گرفته و پرونده سلامت برای آنان تکمیل می شود. در طول این معاینات ارجاعات تخصصی و فوق تخصصی حسب نیاز انجام و نوآموزان دارای اختلال علاوه بر معرفی به گروه های تخصصی مرتبط و مدرسه از طریق پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت در طول سال تحصیلی مورد پیگیری لازم قرار خواهند گرفت.از سال تحصيلي 92-91 با اجراي طرح پزشك خانواده شهري بجاي حضور پزشك در پايگاه سنجش ، دانش آموزان پس از انجام معاينه مقدماتي جهت تكميل معاينه پزشك به پزشك خانواده اي كه قبلا ثبت نام كرده اند مراجعه نموده و پس از تكميل شناسنامه سلامت و ورود اطلاعات در سامانه سیب (از سال 1395) به پايگاه سنجش عودت داده مي شود و سپس در مدرسه ثبت نام مي كنند. از سال تحصيلي 96-95 با الكترونيكي شدن پرونده شناسنامه سلامت و راه اندازی سامانه سیب ، مراقبین سلامت و پزشکان مي بايست ،كليه اطلاعات مراقبت دانش آموزان را در سانه سیب وارد نمايند.در سال تحصيلي 1403-1402 صد در صد دانش آموزان گروه هدف توسط مراقب سلامت و پزشك خانواده معاينه شدند. بر اساس آخرین آمارسنجش در سال تحصيلي 1404-1403 ، تعداد 2859نفر نوآموز بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی در مراکز تحت پوشش شهرستان کازرون مورد معاینه قرار گرفتند.

**-معاینات دانش آموزان پایه های چهارم،هفتم و دهم**

**بررسی وضعیت موجود:**

ارزیابی سلامت و معاینات پزشکی دانش آموزان پایه های چهارم،هفتم و دهم بر اساس بسته های خدمت مدون توسط مراقبین سلامت ، بهورزان و پزشکان خانواده انجام می گیرد.که در سال تحصيلي 96-95 با الكترونيكي شدن پرونده شناسنامه سلامت و راه اندازی سامانه سیب ، مراقبین سلامت و پزشکان مي بايست ،كليه اطلاعات مراقبت دانش آموزان را در سانه سیب وارد نمايند.طبق تفام نامه انعقادی با روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در اردیبهشت ماه سال1403مصوب گردید که در سال تحصیلی 1404-1403 صد درصد نوجوانان دانش آموز پایه های هدف توسط پزشک و مراقب سلامت طبق بسته های خدمتی نوجوانان مورد ارزیابی قرار گیرند.

**- مراقبتهای ادغام یافته سلامت نوجوانان غیردانش آموز سنین هدف (5،6،9،12،15 سال)**

**بررسی وضعیت موجود:**

در حال حاضر مراقبت سلامت نوجوانان غیر دانش آموز سنین هدف به صورت دوره ای و هر ۳ سال یک بار بر اساس بسته خدمات سلامت نوجوانان و در دو سطح پزشک و غیر پزشک انجام می شود.شروع برنامه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از زمستان 95می باشد و یکی از بندهای تفاهم نامه های انعقادی با روسای شبکه های بهداشت ودرمان شهرستان ها تا پایان سال97 افزایش پوشش مراقبت‌های نوجوانان غیر دانش آموز به میزان 10% سال پایه تا پایان برنامه بوده ولی در تفاهم نامه 1403 مقرر گردید100درصد نوجوانان غیر دانش آموز گروه هدف شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گیرند که در حال حاضر شهرستان کازرون به شاخص 98.35درصدمراقبت نوجوانان غیرمحصل دست یافته است

**- مراقبت کودکان کار و خیابان شناسایی شده:**

**بررسی وضعیت موجود:**

.

**-مراقبتهای ادغام یافته دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی:**

**بررسی وضعیت موجود:**

این برنامه بر اساس ابلاغیه دفتر امور بین الملل مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی در واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آموزش اتباع خارجی، از سال 1395، با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل امور اتباع خارجی (دفاتر کفالت) و دفتر انجمن صنفی ادارات کفالت اتباع خارجی استان اجرا می گردد و دانش آموزان اتباع خارجی همانند سایر نوجوانان مورد ارزیابی و سنجش سلامت و واکسیناسیون قرار می گیرند. از سال تحصیلی98-97 تا سال 1404--1403 درصد دانش آموزان اتباع معرفی شده از طرف ادارات کفالت مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

**- برنامه آموزش بهداشت دوران بلوغ به 100درصد دانش آموز گروه هدف::**

**بررسی وضعیت موجود:**

گذرگاه بلوغ یکی از مراحل حساس زندگی هر انسانی است که با تحولات سریع جسمی و روحی همراه می باشد و عبور از این گذرگاه نیازمند دانستن مسائل ویژه این دوران و رعایت ظرافت های این سن می باشد. برای اینکه یک نوجوان این مرحله از زندگی خود را به سلامت پشت سر بگذارد، لازم است که والدین و مربیان و آموزگاران نیز با اقتضائات این سن آشنا بوده و تحولات ناشی از بلوغ را به درستی مدیریت نمایند، زیرا به طور قطع برخوردهای نادرست و ناآگاهانه می تواند برای فرد و جامعه مضر بوده و نوجوان را به مسیرهای غلط سوق دهد، لذا باید مشکلات و نیازهای این سن حیاتی و بحرانی را شناخته و خدمات ویژه ای را برای آنها در خانواده و جامعه تدارک دید که مهم ترین آنها آماده کردن نوجوان برای مرحله و شرایطی است که در پیش خواهد داشت، در همین راستا اجرای برنامه آموزشی بلوغ و سلامت باروری جهت دانش آموزان دختر در پایه ششم و در پسران پایه هشتم همراه با ارائه مشاوره بلوغ به افراد دارای مشکل توسط پزشکان،ماماها، مراقبین سلامت و بهورزان در واحدهای محیطی شبکه های بهداشت و درمان کلیه مناطق استان فارس صورت می پذیرد.

 شاخص این برنامه از58/90 در سال تحصیلی 94-93 به100درصد تا پایان سال تحصیلی 1404-1403 یافته است.

**اولویتها:**

* برگزاری جلسات هماهنگی برون بخشی با ادارات آموزش و پرورش و واحدهای تابعه ذیربط
* برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی
* انجام هماهنگی های لازم با مدیریت توسعه شبکه معاونت بهداشت جهت تهیه تجهیزات لازم
* توزیع فرم گواهی وضعیت سلامت دانش آموز/نوآموزان بدو ورود به مدرسه و پیش دبستانی
* توزیع فرم خلاصه نتایج مراقبت های دوره­ای (سنجش سلامت) دانش آموزان غیر ایرانی غیرمجاز
* شرکت در جلسات هماهنگی برون بخشی ساماندهی ارائه خدمات به کودکان کار و خیابان
* برگزاری جلسات هماهنگی برون بخشی تسهیل روند ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی

**چالش ها:**

* کمبود بودجه تخصيص يافته به برنامه هاي سلامت نوجوانان
* عدم استخراج داده های مورد نیاز محاسبه شاخصهای مراقبت نوجوانان از سامانه سیب در نتیجه عدم توان پاسخگویی مناسب به ستاد شهرستانها و ارائه دهندگان خدمت
* عدم وجود دستورالعمل اعلام مسیر استخراج داده های مراقبت سلامت نوجوانان واحد از سمت اداره سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت و درنتیجه سلیقه ای عمل کردن دانشگاه ها جهت استخراج داده ها
* دستی بودن ویرایش پایه های تحصیلی نوجوانان دانش آموز در سامانه سیب و اشتباه بودن استخراج آمار دانش آموزان ثبت نام شده در سامانه در صورتیکه بهورز یا مراقب سلامت نسبت به ویرایش پایه های تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش اقدام نکرده باشد
* لینک نبودن سامانه سیب وزارت بهداشت و سامانه سناد آموزش و پرورش
* كمبود و يا جابجايي نيروي ستادي در شهرستان ها
* فقدان دستورالعمل یا شیوه نامه در خصوص نحوه شناسایی و ارائه خدمت به کودکان کار و خیابان
* عدم تخصیص اعتبار جهت حق الزحمه پزشکان و مراقبان سلامت همکار در اجرای برنامه مراقبتی دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی و عدم تمایل پزشکان و مراقبان سلامت به همکاری در اجرای برنامه
* عدم وجود بسته خدمتی به روز شده مراقبت نوجوانان ویژه پزشک و غیر پزشک
* عدم ماندگاری و جابجایی مکرر ارائه دهندگان خدمت و زمان بر بودن جایگزینی و آموزش مجدد نیروهای جدید الورود (پزشک، مراقب سلامت، ماما)
* همکاری ضعیف پزشکان در برنامه های غربالگری ، ثبت داده های مراقبت نوجوانان و دیدن ارجاعات در سامانه سیب
* هزینه بر بودن چاپ فرمهای گواهی سلامت دانش آموزان به دلیل لینک نبودن سامانه سیب و سناد و عدم تخصیص اعتبار از سمت وزارتخانه
* مشکل بودن دسترسی به نوجوانان غیر دانش آموز جهت ارائه خدمات دوره ای سلامت به آنها
* مشکل بودن شناسایی کودکان کار و خیابان جهت ارائه خدمات سلامت به آنها
* عدم وجود مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان در اکثریت شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

**راهکارها:**

* **لینک شدن سامانه سیب وزارت بهداشت و سامانه سناد آموزش و پرورش**
* رفع اشکالات و ابهامات سامانه سیب
* تخصیص اعتبار کافی به برنامه های سلامت نوجوانان از سمت وزارت بهداشت جهت تامین نیرو و تجهیزات
* انجام اصلاحات و تغییرات سامانه سیب در راستای استخراج اطلاعات مراقبت نوجوانان به تفکیک دانش آموز و غیر دانش آموز به تاریخ روز گزارش گیری در میز کار ارائه دهندگان خدمت و پایشگران
* انجام اصلاحات و تغییرات سامانه سیب در راستای استخراج اطلاعات مراقبت نوجوانان دانش آموز به تفکیک پایه و نوجوانان غیر دانش آموز به تفکیک رده سنی به تاریخ روز گزارش گیری در میز کار ارائه دهندگان خدمت و پایشگران
* ایجاد تغییرات در سامانه سیب در راستای دسترسی به روز به اطلاعات گزارشهای دوره ای در میز کار ارائه دهندگان خدمت و پایشگران
* تعریف کودکان کار و خیابان در سامانه سیب جهت دسترسی به اطلاعات مراقبتی و جمعیتی آنها
* تخصیص اعتبار جهت پرداخت حق الزحمه به افراد همکار در برنامه مراقبت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی
* تخصیص اعتبار جهت پرداخت حق الزحمه به افراد همکار در برنامه شناسایی و مراقبت کودکان کار و خیابان
* تخصیص اعتبار جهت نوجوانان بی بضاعت دارای اختلال یا بیماری در خصوص تشخیص پاراکلینیک و درمان بیماری تا حصول بهبودی و اصلاح اختلال

اهداف اختصاصی:

هدف اختصاصی اول**:** حفظ پوشش سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به مدرسه و پیش دبستانی به میزان 100 درصد تا پایان سال تحصیلی 1403-1404

هدف اختصاصی دوم**:** حفظ پوشش معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم به میزان 100 درصد تا پایان سال تحصیلی 1404-1403

هدف اختصاصی سوم:افزایش پوشش مراقبت نوجوانان غیرمحصل 5-18 ساله در رده های سنی هدف از 98درصد به 100 درصد تا پایان 1403

هدف اختصاصی چهارم:آموزش100 درصد نوجوانان دانش آموز گروه هدف در زمینه بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری تا پايان سال 1403 -1404

هدف اختصاصی پنجم: ارائه خدمت سلامت به 80 درصد نوجوانان کار و خیابان شناسایی شده تا پایان سال1403

هدف اختصاصی ششم: ارائه خدمت سلامت به 100 درصد دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی تا پایان سال1403

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی: حفظ پوشش سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به مدرسه و پیش دبستانی به میزان 100 درصد تا پایان سال تحصیلی 1404-1403** |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی:همکاری مدیران مدارس و دسترسی به گروه هدف ، امکان استخراج آمار از سامانه سیب،ثبت اطلاعات مراقبت نوجوانان دانش آموز توسط پزشک و مراقب سلامت /بهورز در سامانه سیب** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: همکاری کم بعضی از مدیران جهت ارجاع دانش آموزان به پزشکان خانواده جهت دریافت خدمات،عدم استخراج آمار از سامانه سیب،همکاری کم پزشکان خانواده جهت ثبت اطلاعات مراقبت نوجوانان دانش آموز در سامانه سیب** |
| **شاخص محاسباتی:تعداد نوجوانان دانش آموز گروه هدف مراقبت شده/تعداد کل دانش آموزان گروه هدف\*100** |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): 100 آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| **1** | **جلسه با ادارات آموزش و پرورش و در رابطه نحوه انجام سنجش نوآموزان و تعيين مشكلات و ارائه راه حل هاي لازم**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **خرداد1403** | **خرداد1403** | **000/000/20میلیون ریال** |  |
| **2** | **مکاتبه و هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش در خصوص توجیه روسای اداره آموزش و پرورش نواحی چهارگانه وادارات آموزش وپرورش شهرستان ها جهت همکاری مدیران مدارس** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403خرداد** | **خرداد1403** | **0** |  |
| **3** | **انجام هماهنگی با ادارات آموزش وپرورش جهت مشروط کردن ثبت نام دانش آموزان گروه هدف به مراجعه به مرکز بهداشتی ودرمانی وپایگاه های پزشک خانواده و گرفتن کارت ممهور شده تاییدیه ورود اطلاعات به سامانه سیب** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403خرداد** | **1403خرداد** | **0** |  |
| **4** | **مکاتبه و هماهنگی جهت اجرای برنامه( حضوری یا غیر حضوری) با توجه به شیوع کرونا و تصمیمات ستاد استانی کرونا و ارسال نامه به شبکه هاي بهداشت و درمان و ادارت اموزش و پرورش**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403خرداد** | **دی 1403** | **0** |  |
| **5** | **آموزش کارشناسان و کارشناسان مسئول واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس ستادی مرکز بهداشت شهرستان ها در خصوص مراقبتهای ادغام یافته سلامت نوجوانان** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **در طول 1403** | **در طول 1403** | **000/000/10میلیون ریال** |  |
| 6 | **بازدید از پایگاه سنجش در ارتباط با معاینه پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403تیر** | **1403شهریور** | **0** |  |
| 7 | **بازدید از پایگاه های سنجش در ارتباط با روند اجرایی پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403تیر** | **1403اسفند** | **0** |  |
| 8 | **جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری مراقبت پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403اذر** | **1403اسفند** | **0** |  |
| 9 | **بارگزاری مستندات و آمار مربوط به مراقبت پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه در سامانه پایش برنامه عملیاتی کشوری**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403اذر** | **1404فروردین** | **0** |  |
| 10 | **تهیه گزارش مراقبت پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه و ارائه آن** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403دی** | **1404فروردین** | **0** |  |

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی: حفظ پوشش معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم به میزان 100 درصد تا پایان سال تحصیلی 1404-1403** |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی:همکاری مدیران مدارس و دسترسی به گروه هدف ، امکان استخراج آمار از سامانه سیب،ثبت اطلاعات مراقبت نوجوانان دانش آموز توسط پزشک و مراقب سلامت /بهورز در سامانه سیب** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: همکاری کم بعضی از مدیران جهت ارجاع دانش آموزان به پزشکان خانواده جهت دریافت خدمات،عدم استخراج آمار از سامانه سیب،همکاری کم پزشکان خانواده جهت ثبت اطلاعات مراقبت نوجوانان دانش آموز در سامانه سیب** |
| **شاخص محاسباتی:تعداد نوجوانان دانش آموز گروه هدف مراقبت شده/تعداد کل دانش آموزان گروه هدف\*100** |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): 100 آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| 1 | **برگزاری جلسه هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش در خصوص همکاری در اجرای برنامه معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403خرداد** | **1403خرداد** |  |  |
| 2 | **مکاتبه و هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در خصوص توجیه مدیران مدارس اداره آموزش و پرورش نواحی چهارگانه جهت همکاری مدیران مدارس در اجرای برنامه معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403خرداد** | **1403خرداد** |  |  |
| 3 | **انجام هماهنگی مشروط کردن ثبت نام دانش آموزان پایه های چهارم،هفتم و دهم به مراجعه به مرکز بهداشتی ودرمانی وپایگاه های پزشک خانواده و گرفتن کارت ممهور شده تاییدیه ورود اطلاعات به سامانه سیب** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403خرداد** | **1403خرداد** |  |  |
|  | **مکاتبه و هماهنگی جهت در اجرای برنامه معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم ( حضوری یا غیر حضوری) با توجه به شیوع کرونا و تصمیمات ستاد استانی کرونا و ارسال نامه به شبکه هاي بهداشت و درمان و ادارت اموزش و پرورش**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403خرداد** | **1403خرداد** |  |  |
| 4 | **توزیع فرمهای گواهی وضعیت سلامت نوجوانان دانش آموز جهت اجرای برنامه معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **1403خرداد** | **1403خرداد** |  |  |
| 5 | **آموزش کارشناسان و کارشناسان مسئول پایگاه سلامت در خصوص مراقبتهای ادغام یافته سلامت نوجوانان** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **در طول سال1403** | **در طول سال1403** |  |  |
| 6 | **بازدید از مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت در ارتباط با روند اجرایی مراقبت نوجوانان محصل گروه هدف(پایه چهارم ،هفتم ودهم)** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403تیر** | **1403اسفند** |  |  |
| 7 | **جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری مراقبت نوجوانان گروه هدف (پایه چهارم ،هفتم ودهم)** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403اذر** | **1403اسفند** |  |  |
| 8 | **بارگزاری مستندات و آمار مربوط به مراقبت نوجوانان گروه هدف (پایه چهارم ،هفتم ودهم) در سامانه پایش برنامه عملیاتی کشوری**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403اذر** | **1404فروردین** |  |  |
| 9 | **تهیه گزارش مراقبت نوجوانان گروه هدف (پایه چهارم ،هفتم ودهم) و ارائه آن** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403دی** | **1404فروردین**  |  |  |

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی: افزایش پوشش مراقبت نوجوانان غیرمحصل 5-18 ساله در رده های سنی هدف از 33/98 به 100 درصد تا پایان 1403** |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی: امکان استخراج آمار از سامانه سیب،ثبت اطلاعات مراقبت نوجوانان غیر دانش آموز توسط پزشک و مراقب سلامت /بهورز در سامانه سیب** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: مشکل بودن شناسایی و دسترسی به جمعیت گروه هدف ،عدم استخراج آمار از سامانه سیب،همکاری کم پزشکان خانواده جهت ثبت اطلاعات مراقبت نوجوانان دانش آموز در سامانه سیب** |
| **شاخص محاسباتی:تعداد نوجوانان غیر دانش آموز رده های سنی هدف مراقبت شده/تعداد کل نوجوانان غیر دانش آموز رده های سنی هدف\*100** |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): 93/91درصد آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| 1 | **مکاتبه و هماهنگی جهت اجرای برنامه (حضوری / غیر حضوری)با توجه به شرایط شیوع کرونا و تصمیمات ستاد استانی کرونا**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **1403فروردین** | **1403اسفند** |  |  |
| 2 | **برگزاری کارگاه آموزشی جهت مراقبین وبهورزان در خصوص مراقبتهای ادغام یافته سلامت نوجوانان** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **در طول 1403** | **در طول 1403** |  |  |
| 3 | **مکاتبه با آموزش و پرورش جهت همکاری در شناسایی نوجوانان بازمانده از تحصیل** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **مهر 1403** | **آبان 1403** |  |  |
| 4 | **مکاتبه با سازمان بهزیستی جهت همکاری در شناسایی مددجوهای نوجوان تحت پوشش بازمانده از تحصیل** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **مهر 1403** | **1403ابان** |  |  |
| 5 | **مکاتبه با کمیته امداد امام خمینی جهت همکاری در شناسایی نوجوانان تحت پوشش بازمانده از تحصیل** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **مهر 1403** | **آبان 1403** |  |  |
| 6 | **پایش و ارزبابی روند اجرای برنامه مراکزبهداشتی درمانی در ارتباط با معاینه نوجوانان غیرمحصل**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **فروردین1403** | **اسفند1403** |  |  |
| 7 | **جمع آوری نتایج معاینات نوجوانان غیر محصل رده های سنی هدف**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **خرداد1403** | **اسفند1403** |  |  |
| 8 | **تجزیه و تحلیل اطلاعات امار معاینات نوجوانان غیر محصل رده های سنی هدف ،تهیه گزارش و ارایه آن به سطوح بالاتر** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **تیر1403** | **اسفند1403** |  |  |
| 9 | **بارگزاری مستندات و آمار مربوط به معاینات نوجوانان غیر محصل رده های سنی هدف به استان**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **آذر1403** | **فروردین1404** |  |  |

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی: آموزش100** **درصد نوجوانان دانش آموز گروه هدف در زمینه بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری تا پايان سال تحصيلي1404-1403** |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی:همکاری مدیران مدارس و دسترسی به گروه هدف،وجود پزشک،ماما ،مراقب سلامت و بهورز کافی جهت اجرای برنامه** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: همکاری کم بعضی از مدیران در برگزاری جلسات آموزشی در مدارس،عدم استخراج آمار از سامانه سیب،همکاری کم پزشکان در آموزش به پسران گروه هدف**  |
| **شاخص محاسباتی:تعداد نوجوان دانش آموز گروه هدف آموزش دیده در زمینه بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری /تعداد کل دانش آموز گروه هدف**  |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): 100درصد آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| 1 | مکاتبه و هماهنگی جهت اجرای برنامه آموزش بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری و ارسال فرم گزارش به مراکزبهداشتی و ادارات اموزش و پرورش  | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  | تیر1403 | آبان1403 | 0 |  |
| 2 | هماهنگي با آموزش پرورش به منظور هماهنگی و همکاری مدیران و جهت برگزاری جلسات آموزشی در زمینه بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  | آبان 1403 | آبان1403 | 0 |  |
| 4 | برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان بهداشتی(مراقب سلامت/بهورز/ ماما کاردان و کارشناسان مبارزه با بیماریها/کاردان و کارشناس بهداشت خانواده و....) در خصوص بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | در طول سال تحصیلی | در طول سال تحصیلی | 0 |  |
| 5 | مکاتبه با مراکزدر خصوص برگزاری جلسات آموزشی ویژه مراقبین مراقبین سلامت،ماماها،بهورزان  | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  | مهر1403 | مهر1403 | 0 |  |
| 6 | بازدید از مدارس و پایش برنامه آموزش بهداشت بلوغ و سلامت باروری | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  | مهر 1403 | اسفند1403 | 0 |  |
| 7 | بازدید از مراکز در ارتباط با روند اجرایی برنامه آموزش بهداشت بلوغ و سلامت باروری | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  | فروردین1403 | خرداد 1403 | 0 |  |
| 8 | جمع آوری آمار آموزش بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری به دانش آموزان گروه هدف و تجزیه و تحلیل اطلاعات اماری | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  | اسفند1403 | فروردین1404 | 0 |  |
| 9 | بارگزاری مستندات و آمار آموزش بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری به دانش آموزان گروه هدف در سامانه برنامه عملیاتی کشوری | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  |  فروردین1404 | فروردین1404 | 0 |  |
| 10 | تهیه گزارش نهایی آموزش بهداشت دوران بلوغ و سلامت باروری به دانش آموزان گروه هدف و ارائه آن به سطوح بالاتر | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  |  اسفند1403 | فروردین1404 | 0 |  |

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی: پوشش ارائه خدمت سلامت نوجوانان کار و خیابان وشناسایی شده به میزان 80 درصد تا پایان 1403** |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی:همکاری ارگانهای ذیربط در شناسایی گروه هدف ، امکان استخراج آمار از سامانه سیب،ثبت اطلاعات مراقبت نوجوانان غیر دانش آموز توسط پزشک و مراقب سلامت /بهورز در سامانه سیب** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: مشکل بودن شناسایی و دسترسی به جمعیت گروه هدف ،عدم استخراج آمار از سامانه سیب،عدم تخصیص اعتبار از سمت وزارت بهداشت به برنامه** |
| **شاخص محاسباتی:تعداد کودکان کار و خیابان مراقبت شده/تعداد کل کودک کار و خیابان شناسایی شده\*100** |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): 44/98درصد آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| **1** | **مکاتبه و هماهنگی با مراکز بهداشت و درمان جهت اجرای برنامه مراقبت نوجوانان کار و خیابان**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **فروردین1403** | **اسفند1403** |  |  |
| **2** | **برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان ناظربهورزمراقب** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **درطول سال تحصیلی** | **درطول سال تحصیلی** |  |  |
| **3** | **مکاتبه با سازمان بهزیستی جهت همکاری در شناسایی کار و خیابان** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **مهر 1403** | **آبان 1403** | **0** |  |
| **10** | **بارگزاری مستندات و آمار مربوط به مراقبت کودکان کار و خیابان در سامانه پایش برنامه عملیاتی استان**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **آذر1403** | **فروردین1404** | **0** |  |

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی: ارائه خدمت سلامت به 100 درصد دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی معرفی شده از ادارات کفالت تا پایان 1403** |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی:همکاری ارگانهای ذیربط در شناسایی گروه هدف ، امکان استخراج آمار از سامانه سیب،ثبت اطلاعات مراقبت کودکان کار و خیابان توسط پزشک و مراقب سلامت /بهورز در سامانه سیب** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: مشکل بودن شناسایی و دسترسی به جمعیت گروه هدف ،عدم استخراج آمار از سامانه سیب،عدم تخصیص اعتبار از سمت وزارت بهداشت به برنامه** |
| **شاخص محاسباتی:تعداد دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی معرفی شده از ادارات کفالت مراقبت شده/تعداد دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی معرفی شده از ادارات کفالت شناسایی شده\*100** |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): 100درصد آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| **3** | **برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان ناظر وبهورزومراقب**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **در طول سال1403-1404** | **در طول 1403-1404** |  |  |
| **5** | **اعلام لیست اسامی و مشخصات مراکز منتخب مراقبت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی به مراکزبهداشتی ومسیول ناظرشهروروستا**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **شهریور1403** | **شهریور1403** |  |  |
| **5** | **پایش و ارزبابی روند اجرای برنامه درمراکز بهداشتی ارتباط با ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **شهریور1403** | **آذر1403** | **0** |  |
| **7** | **جمع آوری آمار ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **مهر1403** | **آذر1403** | **0** |  |
| **8** | **تجزیه و تحلیل اطلاعات اماری مراقبت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی تهیه گزارش و ارایه آن به سطوح بالاتر** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **مهر1403** | **آذر1403** | **0** |  |
| **9** | **تهیه گزارش ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی و ارایه آن به سطوح بالاتر** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **آبان1403** | **آذر1403** | **0** |  |

**جدول گانت انجام فعالیتهای برنامه عملیاتی سلامت نوجوانان**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح فعاليت | **فروردين** | **ارديبهشت** | **خرداد** | **تير** | **مرداد** | **شهريور** | **مهر** | **آبان** | **آذر** | **دي** | **بهمن** | **اسفند** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | تدوین برنامه عملیاتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | جلسه با اداره آموزش و پرورش استثنايي در رابطه نحوه انجام سنجش نوآموزان و تعيين مشكلات و ارائه راه حل هاي لازم  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | مکاتبه و هماهنگی بامراکزبهداشتی آموزش و پرورش در جهت همکاری مدیران مدارس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | انجام هماهنگی با اموزش وپرورش جهت مشروط کردن ثبت نام دانش آموزان گروه هدف به مراجعه به مرکز بهداشتی ودرمانی وپایگاه های پزشک خانواده و گرفتن کارت ممهور شده تاییدیه ورود اطلاعات به سامانه سیب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | آموزش حضوری ناظرین بهداشتی در خصوص مراقبتهای ادغام یافته سلامت نوجوانان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | بازدید از پایگاه سنجش در ارتباط با معاینه پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | بازدید از مراکزبهداشتی مدارس در ارتباط با روند اجرایی پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری مراقبت پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | بارگزاری مستندات و آمار مربوط به مراقبت پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه در سامانه پایش برنامه عملیاتی کشوری  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | تهیه گزارش مراقبت پیش دبستانی ها و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه و ارائه آن |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | برگزاری جلسه هماهنگی با آموزش و پرورش در خصوص همکاری در اجرای برنامه معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | مکاتبه و هماهنگی با آموزش و پرورش در خصوص توجیه مدیران جهت همکاری مدیران مدارس در اجرای برنامه معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | انجام هماهنگی با اداره اموزش پرورش جهت مشروط کردن ثبت نام دانش آموزان پایه های چهارم،هفتم و دهم به مراجعه به مرکز بهداشتی ودرمانی وپایگاه های پزشک خانواده و گرفتن کارت ممهور شده تاییدیه ورود اطلاعات به سامانه سیب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | مکاتبه و هماهنگی جهت در اجرای برنامه معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم ( حضوری یا غیر حضوری) با توجه به شیوع کرونا و تصمیمات ستاد استانی کرونا و ارسال نامه به شبکه هاي بهداشت و درمان و ادارت اموزش و پرورش  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | چاپ و توزیع فرمهای گواهی وضعیت سلامت نوجوانان دانش آموز جهت اجرای برنامه معاينات تكميلي نوجوانان دانش آموز پایه های چهارم،هفتم و دهم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | بازدید از مراکز مدارس در ارتباط با روند اجرایی مراقبت نوجوانان محصل گروه هدف(پایه چهارم ،هفتم ودهم) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری مراقبت نوجوانان گروه هدف (پایه چهارم ،هفتم ودهم) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | بارگزاری مستندات و آمار مربوط به مراقبت نوجوانان گروه هدف (پایه چهارم ،هفتم ودهم) در سامانه پایش برنامه عملیاتی کشوری  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | تهیه گزارش مراقبت نوجوانان گروه هدف (پایه چهارم ،هفتم ودهم) و ارائه آن |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | مکاتبه و هماهنگی مراکز هاي بهداشت و درمان جهت اجرای برنامه (حضوری / غیر حضوری)با توجه به شرایط شیوع کرونا و تصمیمات ستاد استانی کرونا  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | مکاتبه با اداره کل آموزش و پرورش جهت همکاری در شناسایی نوجوانان بازمانده از تحصیل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | مکاتبه با سازمان بهزیستی جهت همکاری در شناسایی مددجوهای نوجوان تحت پوشش بازمانده از تحصیل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | مکاتبه با کمیته امداد امام خمینی جهت همکاری در شناسایی نوجوانان تحت پوشش بازمانده از تحصیل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | پایش و ارزبابی روند اجرای برنامه مراکز های بهداشت در ارتباط با معاینه نوجوانان غیرمحصل  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | جمع آوری نتایج معاینات نوجوانان غیر محصل رده های سنی هدف  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | تجزیه و تحلیل اطلاعات امار معاینات نوجوانان غیر محصل رده های سنی هدف ،تهیه گزارش و ارایه آن به سطوح بالاتر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | بارگزاری مستندات و آمار مربوط به معاینات نوجوانان غیر محصل رده های سنی هدف در سامانه پایش برنامه عملیاتی کشوری  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | مکاتبه و هماهنگی جهت اجرای برنامه انجام غربالگری پدیکلوزیس و ارسال فرم گزارش آن بهمراکز بهداشت و درمان و ادارات اموزش و پرورش  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | هماهنگي با به منظور هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش جهت برگزاری جلسات آموزشی در زمینه پدیکلوزیس جهت دانش آموزان و والدین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  هماهنگی با واحد مبارزه با بیماریهای واگیر جهت تامین و توزیع شامپو پرمترین سالیانه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری جهت کارکنان بهداشتی(مراقب سلامت/بهورز/ ماما کاردان و کارشناسان مبارزه با بیماریها/کاردان و کارشناس بهداشت خانواده و....) در خصوص پدیکلوزیس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | مکاتبه بامراکز در خصوص برگزاری جلسات آموزشی ویژه مراقبین بهداشت مدارس ویژه مراقبین بهداشت مدارس ،مدیران وکارکنان مدارس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | بازدید از مدارس و پایش برنامه معاینه دانش آموزان گروه هدف از نظر آلودگی به پدیکلوزیس در فصول مختلف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | بازدید از مراکز در ارتباط با روند اجرایی دانش آموزان گروه هدف از نظر آلودگی به پدیکلوزیس در فصول مختلف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | جمع آوری نتایج معاینات دانش آموزان گروه هدف ارزیابی شده از نظر پدیکلوزیس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | بارگزاری مستندات و آمار معاینات دانش آموزان گروه هدف ارزیابی شده از نظر پدیکلوزیس در سامانه برنامه عملیاتی کشوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | جمع آوری آمار معاینات دانش آموزان گروه هدف ارزیابی شده از نظر پدیکلوزیس و تجزیه و تحلیل اطلاعات اماری  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | تهیه گزارش نهایی معاینات دانش آموزان گروه هدف ارزیابی شده از نظر پدیکلوزیس اجرای برنامه و ارائه آن  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | مکاتبه و هماهنگی با مراکزهاي بهداشت و درمان جهت اجرای برنامه مراقبت نوجوانان کار و خیابان  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | مکاتبه با سازمان بهزیستی جهت همکاری در شناسایی کار و خیابان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | شرکت در جلسات کارگروه استانی ساماندهی کودکان کار و خیابان  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | مکاتبه با کمیته امداد امام خمینی جهت همکاری در شناسایی کودکان کار و خیابان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | پایش و ارزبابی روند اجرای برنامه مراکز بهداشت در ارتباط با معاینه کودکان کار و خیابان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | جمع آوری گزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه کودکان کار و خیابان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | تجزیه و تحلیل اطلاعات اماری مراقبت کودکان کار و خیابان  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | تهیه گزارش مراقبت کودکان کار و خیابان و ارایه آن به سطوح بالاتر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | بارگزاری مستندات و آمار مربوط به مراقبت کودکان کار و خیابان در سامانه پایش برنامه  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | برگزاری جلسه هماهنگی برون بخشی و درون بخشی با ادارات و سازمانهای ذینفع و مدیریتها و گروه های ستادی معاونت بهداشت همکار در اجرای برنامه مراقبت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مکاتبه و مراکزبهداشت و درمان و ابلاغ دستورالعمل برنامه مراقبت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | انجام مکاتبه مراکز در خصوص تعیین مراکز منتخب جهت ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اعلام لیست اسامی و مشخصات مراکز منتخب مراقبت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی به دفتر انجمن صنفی ادارات کفالت استان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش و ارزبابی روند اجرای برنامه درشبکه های بهداشت در ارتباط با ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع آوری آمار ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تجزیه و تحلیل اطلاعات اماری مراقبت دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی تهیه گزارش و ارایه آن به سطوح بالاتر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تهیه گزارش ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی و ارایه آن به سطوح بالاتر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | بارگزاری مستندات و آمار مربوط به ارائه خدمت به دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی در پورتال اداره سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |