**برنامه عملیاتی سلامت جوانان**

**سال 1403**

**تهيه كننده:**

**مقدمه:**

**جوانی یکی از مراحل مهم رشدی است و طبق تعریف به گروه سنی 29-18 اطلاق می گردد.  هر چند در بررسی تغییرات رشدی عمدتا از رشد دوران کودکی و نوجوانی صحبت می‌شود، در دوران جوانی نیز تغییرات رشدی بوجود می‌آید و در نتیجه ویژگیها و نیازهایی را که خاص این دوره سنی است ایجاد می‌کنند که تامین این نیازها از اهمیت وافری برخوردار است. این نیاز ها عبارتند از جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی که تامین این نیازها در سلامت فردی و اجتماعی جوان تاثیر مهمی دارد از این ‌رو تامین شرایطی برای فراهم نمودن امکانات لازم برای تأمین نیازها یکی از راهبردهای اساسی در راه دستیابی به هدف نهائی تأمین ، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه است .**

**از این رو توجه خاص به نیازمندی­های ویژه گروه­های سنی و جنسی جامعه در هر برهه از زمان و مکان الزامی می­باشد.**

**از سویی با توجه به جوان بودن ساختار جمعیتی کشورمان که حدود 24 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، و نیز روند رو به رشد عوامل خطر محیطی تهدید کننده سلامت این قشر مهم از جامعه، بازنگری و یکپارچه ­سازی اهداف، سیاست­ها، راهبردها و برنامه­های حوزه سلامت جوانان به ویژه گروه سنی 18 تا 29 سال را با اتخاذ رویکرد بین­بخشی و کل ­نگر به مقوله سلامت بیش از پیش الزامی می­نماید.**

**وضعیت موجود:**

**برنامه سلامت جوانان گروه سنی 18 تا 29 سال تمام را شامل می شود. این گروه در بعضی مکان ها در دسترس ترند مثل سربازخانه ها، دانشگاه ها ،کارخانه ها، ادارات و ...... سلامت در گروه سنی جوانان با گروه های سنی دیگر متفاوت است، برنامه سلامت جوانان بصورت برنامه مدون مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان از سال 1394 در حال اجرا می باشد که بر این اساس ارزیابی سلامت تمامی جوانان تحت پوشش به شرط نبود بیماری هر سه سال یکبار مطابق با بسته خدمتی مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان توسط پزشک، مراقب سلامت و بهورز انجام می گردد و نتایج ارزیابیهای انجام شده در پرونده الکترونیک ثبت می گردد. در حال حاضر جمعیت جوانان بالغ 29650 نفر 15.17 درصد از جمعیت شهرستان کازرون را تشکیل می دهد**

**كه این تعداد جمعيت گروه هدف برنامه سلامت جوانان در 34 شبكه بهداشت درمان تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز را شامل میگردد. برنامه هاي سلامت چوانان**

**عناوین کلی برنامه های سلامت جوانان:**

**- مراقبت های ادغام یافته سلامت جوانان**

**- آموزش و اصلاح سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان**

**- آموزش پیشگیری از مرگ در جوانان بواسطه سوانح و حوادث حمل و نقل ترافیکی**

**- آموزش و ترویج ازدواج سالم، آسان و پایدار در جوانان**

شرح وظایف کلی گروه سلامت جوانان:

**اجرا، پایش و ارزیابی برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت جوانان**

**استمرار و ارتقاء خدمات ادغام یافته سلامت برای جوانان در نظام خدمات بهداشتی اولیه**

**برنامه ریزی و اجرای برنامه های ترویج شیوه زندگی سالم در دوره جوانان**

**آموزش و اصلاح سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان**

**آموزش پیشگیری از مرگ در جوانان بواسطه سوانح و حوادث حمل و نقل ترافیکی**

**تهیه و تنظیم مطالب آموزشی مرتبط با اهداف تعیین شده در برنامه های سلامت جوانان**

**اهم اقدامات انجام شده در سال 1402**

* **برگزاری و شرکت در جلسات هماهنگی برون بخشی و درون بخشی**
* **همکاری با سازمانهای مردم نهاد(سمن) در برگزاری همایش های ترویج و توسعه آموزشهای شیوه زندگی سالم جوانان**
* **برقراری تعامل و همکاری با ادارات : راهنمایی رانندگی، کمیته امداد ، بهزیستی، حوزه های علمیه، ورزش و جوانان، سپاه پاسداران ،دانشگاه فرهنگیان و دانشگاههای غیرعلوم پزشکی و ... در راستای دستابی به اهداف عملیاتی برنامه های سلامت جوانان**
* **استخراج و تحلیل دوره ای شاخصهای مراقبت های ادغام یافته سلامت جوانان و طراحی و اجرای مدخلات و راهبردی در راستای افزایش پوشش مراقبت، شناسایی و ارجاع بموقع**
* **برگزاری مستمر دوره های آموزشی بسته های خدمتی ویژه پزشکان، کارشناسان، بهورزان و مراقبین سلامت**
* **هماهنگی و تشکیل کمیته های سلامت جوانان با همکاری سازمان ها و ادارات ذیربط**
* **پیگیری اجرای سند ملی سلامت جوانان با همکاری دستگاه های ذیربط**
* **پایش و نظارت مستمر بر عملکرد تمامی برنامه های سلامت جوانان**
* **تهیه و توزیع رسانه های آموزشی سلامت جوانان**
* **برگزاري مراسم بزرگداشت هفته ملي ازدواج در**
* **برگزاري مراسم بزرگداشت هفته ملي سلامت جوانان**
* **جمع آوری اطلاعات مربوط به سامانه برنامه عملیاتی (HOP) و بارگزاری در سامانه**

**نمودار شاخص های برنامه:**

**مشکلات اجرایی برنامه:**

**- عدم وجود بسته خدمتی مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان به روز شده**

**- هم پوشانی شرح وظایف کارشناسان سلامت جوانان و کارشناسان واگیر، تغذیه و روان در برنامه های مشترک**

**- عدم دسترسی به سامانه های الکترونیک در مناطق صعب العبور**

**- تغییرات مکرر سامانه سیب بدون اطلاع به ستاد دانشگاه ها و سردرگمی کارشناسان ستادی و در نتیجه عدم توان پاسخگویی مناسب به ستاد شهرستانها و ارائه دهندگان خدمت**

**- عدم تعریف مراقبت های ممتد و پیگیری ها در سامانه سیب**

**- عدم ماندگاری و جابجایی مکرر ارائه دهندگان خدمت و زمان بر بودن جایگزینی و آموزش مجدد نیروهای جدید الورود (پزشک، مراقب سلامت، ماما)**

**- همکاری ضعیف پزشکان در برنامه های غربالگری و دیدن ارجاعات**

**- کمبود فضای فیزیکی در مراکز ارائه خدمت جهت انجام مشاوره و ارائه خدمات با حفظ حریم خصوصی و برگزاری آموزش های حضوری گروه هدف**

**- پایین بودن اعتبارات اختصاص یافته جهت برنامه های مناسبتی**

**- نداشتن انگیزه در جوانان جهت شرکت در کلاسهای آموزشی**

**نقطه نظرات و پیشنهادات کاربردی:**

* **انجام اصلاحات و تغییرات سامانه سیب در راستای استخراج اطلاعات مراقبت جوانان دانشجویان نو ورود**
* **انجام اصلاحات و تغییرات در سامنه سیب در راستای استخراج آموزشهای ارائه شده به جوانان به تفکیک موارد آموزشی**
* **عدم جابجایی مکرر نیروی انسانی گروه سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس در مراکز بهداشت شهرستانها**

**برنامه: مراقبت سلامت جوانان 18 تا 29 سال**

هدف کلی : ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی

هدف کمی 1: افزایش پوشش مراقبت ‌گروه های سنی به میزان 30 درصد در سال 1403

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی:**  افزایش پوشش مراقبت ‌گروه های سنی به میزان 30درصد در سال 1403 |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی:شناسایی گروه هدف. تهیه بسته آموزشی مناسب.آموزش مربی.** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: در دسترس نبودن گروه هدف** |
| **شاخص محاسباتی: پوشش مراقبت جوانان بر اساس بسته خدمتی مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان** |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| **1** | **برگزاری جلسه هماهنگی با مراکز تجمعی جوانان در خصوص همکاری در اجرای طرح** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** |  **اردیبهشت 1403** | **اردیبهشت1403** |  |  |
| **2** | **مکاتبه و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان، دانشگاه ها و موسسات عای آموزشی، پادگان ها و تمامی مراکز تجمعی جوانان در خصوص مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **خرداد1403** | **خرداد1403** |  |  |
| **3** | **انجام هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی و برگزاری جلسه با دانشگاههای وابسته به وزارت علوم در خصوص انجام مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان در دانشجویان نوورود** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **خرداد1403** | **خرداد1403** |  |  |
| 4 | پیگیری مفاد سند سلامت جوانان با همکاری دستگاه های ذیربط در زمینه مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **در طول سال** | **در طول سال** |  |  |
| 5 | بازآموزی و توانمندسازی ارایه دهندگان خدمات سلامت جوانان در خصوص بسته خدمتی مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **شش ماهه دوم** | **شش ماهه دوم** |  |  |
| 7 | پایش و نظارت مستمر بر عملکرد مراکزخدمات جامع سلامت/خانه بهداشت  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 8 | جمع آوری، تحلیل و گزارش اقدامات به مدیران مافوق | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 9 | تهیه گزارش عملکرد و ارسال به مسئولین مرتبط و مراجع ذی ربط | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 10 | بارگزاری مستندات و آمار مربوط به مراقبت های ادغام یافته سلامت جوانان در سامانه پایش برنامه عملیاتی کشوری | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | پایان شش ماهه اولپایان شش ماهه دوم | پایان شش ماهه اولپایان شش ماهه دوم |  |  |
| 11 | انعقاد تفاهم نامه با مسیولین مراکزخدمات جامع/پایگاه سلامت در خصوص دستیابی به شاخصهای برنامه  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | اردیبهشت 1402 | اردیبهشت 1402 |  |  |

**برنامه: اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در جوانان**

هدف کلی : ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی

هدف کمی 1: ارتقاء سطح آگاهی حداقل 20% جمعیت گروه سنی (جوانان 18 تا 29 سال) در خصوص سبک زندگی سالم

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی:**   **اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در جوانان** |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی:شناسایی گروه هدف. تهیه بسته آموزشی مناسب.آموزش مربی.** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: در دسترس نبودن گروه هدف** |
| **شاخص محاسباتی: پوشش مراقبت جوانان آموزش دیده در زمینه سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان**  |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| **1** | **برگزاری جلسه هماهنگی با مراکز تجمعی جوانان در خصوص همکاری در اجرای طرح** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **اردیبهشت 1403** | **اردیبهشت 1403** |  |  |
| **2** | **مکاتبه و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان، دانشگاه ها و موسسات عای آموزشی، پادگان ها و تمامی مراکز تجمعی جوانان در خصوص آموزش جوانان**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **خرداد1403** | **خرداد1403** |  |  |
| 3 | پیگیری مفاد سند سلامت جوانان با همکاری دستگاه های ذیربط در زمینه شیوه زندگی سالم جوانان  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **در طول سال** | **در طول سال** |  |  |
| 4 | بازآموزی و توانمندسازی ارایه دهندگان خدمات سلامت جوانان در خصوص برنامه سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **شش ماهه اول** | **شش ماهه اول** |  |  |
| 5 | پایش و نظارت مستمر بر تداوم اجرای دستورالعمل های ابلاغی کشوری در مراکز تجمعی جوانان(دانشگاه ها، حوزه های علمیه، پادگانها، زندانها و...) | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | **در طول سال** | **در طول سال** |  |  |
| 6 | پایش و نظارت مستمر بر عملکرد ناظرین بهداشت و درمان در زمینه اجرای برنامه سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز درجوانان | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 7 | جمع آوری آمار، جمع بندی و تجزیه و تحلیل و گزارش  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 8 | تهیه گزارش عملکرد و ارسال به مسئولین مرتبط و مراجع ذی ربط | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | در طول سال | در طول سال |  |  |

**برنامه: پیشگیری از مرگ جوانان 18 تا 29 سال به واسطه حوادث حمل و نقل ترافیکی**

هدف کلی : ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی

هدف کمی 1: ارتقاء سطح آگاهی حداقل 20 در صد جمعیت گروه سنی (جوانان 18 تا 29 سال) در خصوص سبک زندگی سالم

| **جدول برنامه عملیاتی مدیریت /گروه: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس** |
| --- |
| **عنوان هدف اختصاصی:** آموزش در زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جوانانبه میزان 20% جمعیت جوانان |
| **اولویتهای مورد نیاز هدف اختصاصی:شناسایی گروه هدف. تهیه بسته آموزشی مناسب.آموزش مربی.** |
| **چالش های مرتبط با هدف اختصاصی: در دسترس نبودن گروه هدف.افزایش تمایل جوانان به تجرد** |
| **شاخص محاسباتی:** پوشش جوانان آموزش دیده زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان/ تعداد کل جوانان تحت پوشش |
| **میزان دانشگاهی (وضعیت فعلی شاخص): 31.4% آخرین میزان کشوری شاخص:**  |
| **وضعیت دستیابی به شاخص در شش ماهه اول سال (میزان / مقدار): وضعیت دستیابی به شاخص در پایان سال (میزان/ مقدار):** |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت ها** | **مسول پیگیری** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **بودجه مورد نیاز (ریال)** | **دلایل عدم دستیابی** **به میزان تعهد سالیانه** |
| **1** | **برگزاری جلسه هماهنگی با مراکز تجمعی جوانان در خصوص همکاری در اجرای طرح** | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **خرداد1403** | **خرداد1403** |  |  |
| **2** | **مکاتبه و هماهنگی با اداره ورزش و جوانان، دانشگاه ها و موسسات عای آموزشی، پادگان ها و تمامی مراکز تجمعی جوانان**  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **خرداد1403** | **خرداد1402** |  |  |
| 3 | پیگیری مفاد سند سلامت جوانان با همکاری دستگاه های ذیربط در زمینه برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **در طول سال**  | **در طول سال** |  |  |
| 4 | بازآموزی و توانمندسازی ارایه دهندگان خدمات سلامت جوانان در زمینه زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **تیر1403** | **تیر1403**  |  |  |
| 5 | پایش و نظارت مستمر بر تداوم اجرای دستورالعمل های ابلاغی کشوری در مراکز تجمعی جوانان(دانشگاه ها، حوزه های علمیه، پادگانها، زندانها و...) | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | **آذر1403** | **اسفند1403** |  |  |
| 6 | پایش و نظارت مستمر بر عملکرد شبکه های بهداشت و درمان در زمینه آموزش جوانان در زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 7 | جمع آوری، تحلیل و گزارش اقدامات به مدیران مافوق | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 8 | تهیه گزارش عملکرد و ارسال به مسئولین مرتبط و مراجع ذی ربط | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس**  | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 9 | انعقاد تفاهم نامه با مراکزبهداشتی در خصوص دستیابی به شاخصهای برنامه  | **گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | اردیبهشت 1403 | اردیبهشت 1403 |  |  |
| 10 | هماهنگي با اداره سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس جهت دريافت رسانه هاي آموزشي و ابزار اجرايي برنامه | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | در طول سال | در طول سال |  |  |
| 11 | هماهنگي با واحد آموزش ضمن خدمت جهت صدور مجوزآموزشي | گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس | فروردین 403 | خردااد1403 |  |  |

**جدول گانت انجام فعالیتهای برنامه عملیاتی سلامت جوانان**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح فعاليت | **فروردين** | **ارديبهشت** | **خرداد** | **تير** | **مرداد** | **شهريور** | **مهر** | **آبان** | **آذر** | **دي** | **بهمن** | **اسفند** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | برگزاری جلسه هماهنگی با مراکز تجمعی جوانان در خصوص همکاری در اجرای طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | مکاتبه و هماهنگی با اداره ورزش و جوانان، دانشگاه ها و موسسات عای آموزشی، پادگان ها و تمامی مراکز تجمعی جوانان در خصوص آموزش جوانان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | انجام هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی و برگزاری جلسه با دانشگاههای وابسته به وزارت علوم در خصوص انجام مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان در دانشجویان نوورود |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | انجام هماهنگیهای درون بخشی و برگزاری جلسه با دانشگاه در خصوص انجام مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان در دانشجویان نوورود دانشگاه علوم پزشکی شیراز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | بازآموزی و توانمندسازی ارایه دهندگان خدمات سلامت جوانان در خصوص بسته خدمتی مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | پایش و نظارت مستمر بر تداوم اجرای دستورالعمل های ابلاغی کشوری در مراکز تجمعی جوانان(دانشگاه ها، حوزه های علمیه، پادگانها، زندانها و...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **پایش و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز بهداشت و درمان در زمینه برنامه های سلامت جوانان** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **جمع آوری، تحلیل و گزارش اقدامات به مدیران مافوق** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | تهیه گزارش عملکرد و ارسال به مسئولین مرتبط و مراجع ذی ربط |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | مکاتبه و هماهنگی با اداره ورزش و جوانان، دانشگاه ها و موسسات عای آموزشی، پادگان ها و تمامی مراکز تجمعی جوانان در خصوص آموزش جوانان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | بازآموزی و توانمندسازی ارایه دهندگان خدمات سلامت جوانان در خصوص برنامه سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | بازآموزی و توانمندسازی ارایه دهندگان خدمات سلامت جوانان در زمینه زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **هماهنگي با اداره سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس جهت دريافت رسانه هاي آموزشي و ابزار اجرايي برنامه**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | **هماهنگي با واحد آموزش ضمن خدمت جهت صدور مجوزآموزشي**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |